## スケジュール
スケジュール
ドキュメンテーション
API
クリエイト
テスト
プレゼンテーション
番号 | タスク | プログレス | 担当者 | 2022-12-10 | 2022-12-11 | 2022-12-17 | 2022-12-18 | 2022-12-24 | 2022-12-25 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-14 | 2022-01-15
1 | ドキュメンテーション | Done | amta
2 | 登録 | Done | amta
3 | 登録 (Frontend) | Done | amta
4 | ログイン | Done | amta
5 | ログインとログアウト (Frontend) | Done | amta
6 | 共通のヘッダー、フッターやサイドバ、 | Done | amta
7 | プロフィール | Done | amta
8 | プロフィール (Frontend) | Done | amta
9 | 住宅一覧（ホーム） | Done | amta
10 | 住宅一覧（ホーム） (Frontend) | Done | amta
11 | 住宅作成、更新、削除 | Done | amta
12 | 住宅作成、更新、削除 (Frontend) | Done | amta
13 | 住宅詳細 | Done | amta
14 | 住宅詳細 (Frontend) | Done | amta
15 | 画像アプロード | Done | amta
16 | カテゴリー一覧、作成、更新、削除 | Done | amta
17 | カテゴリー一覧、作成、更新、削除 (Frontend) | Done | amta
18 | ユーザー一覧、作成、更新、削除 | Done | amta
19 | ユーザー一覧、作成、更新、削除 (Frontend) | Done | thanthar
20 | アポイントとる(利用者） | Done | koaung,amta
21 | アポイントとる(利用者） (Frontend) | Done | amta
22 | アポイント一覧(利用者） | Done | koaung
23 | アポイント一覧(利用者） (Frontend) | Done | amta
24 | アポイント一覧(管理者） | Done | koaung
25 | アポイント一覧(管理者） (Frontend) | Done | amta